采购内容及要求

- 一、项目名称：黔东南州企业研发项目管理培训及辅导服务项目

二、申请人的资格要求

- 一般资格要求：1.法定代表人身份证明书或授权委托书及委托代理人身份证（如有委托）；2.具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或营业执照副本（多证合一）；3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录： 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；4.供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

三、采购内容及要求

- 结合预算绩效目标、全州高新技术企业和规上工业企业中有研发活动企业数量、资金额度等，提出采购内容及要求如下：

- （一）企业研发项目管理培训。组织相关领域专家赴各县（市）,面向科技型企业、规上工业企业、县（市）科技管理部门人员开展研发项目管理培训，并提供模板资料（含研发项目计划书、项目研发报告、“研发支出”辅助账、研发人员、材料费用以及仪器、设备、无形资产费用分配及相应原始记录样式），每个县培训1次以上，共培训16次，培训企业400家以上，原则上实现全州规上工业企业全覆盖。

- （二）重点企业研发项目辅导服务。对黔东南州重点高新技术企业、有研发活动规上工业企业进行研发项目管理一对一辅导，重点辅导企业不少于100家（以甲方提供的重点企业名单为基础），每户企业每季度辅导次数不少于1次，实地走访每年不少于1次，走访人员应包括财务、技术专家（具有相关领域中级及以上职称或硕士研究生及以上学历，且从事相关工作2年及以上）各1名以上。

（三）分析报告撰写。黔东南州企业研发项目管理及研发投入情况分析，并撰写分析报告。

四、采购控制价

人民币壹拾伍万元整(￥150000.00元)。（支付方式待确定供应商后面议）

五、服务期限及工期要求

（一）服务期限：至合同签订之日起1年。

（二）工期要求：2026年2月16日前完成培训16次（每县[市]1次）和重点企业首轮走访，其他工作按序推进。

# 六、付款方式

签订合同是另行约定。

# 七、评分办法

本项目采用综合评分法进行评审。

黔东南州科学技术局

2025年9月19日